## Foglio1
|  |  |  | Excluded Requirments |  | ComponentDiagram
|  |  |  | Inizio: 30/11/18 | ID: 6 | Inizio: 27/11/18 | ID: 7
|  |  |  | Fine: 01/12/18 | Durata: 1d | Fine: 20/12/18 | Durata: 2d |  |  | ER Design |  | Class Diagram
|  | Requisiti funzionali e non | [7 empty] | Inizio: 12/12/18 | ID: 11 | Inizio: 13/12/18 | ID: 13
|  | Inizio: 22/11/18 | ID: 2 | [6 empty] | Fine: 13/12/18 | Durata: 2d | Fine: 19/12/18 | Durata: 2d
|  | Fine: 14/12/18 | Durata: 2d
|  |  |  | UseCase |  | SequenceDiagram |  | Requisiti Specifici | [5 empty] | Generazione codice
|  |  |  | Inizio: 25/11/18 | ID: 5 | Inizio: 27/11/18 | ID: 8 | Inizio: 10/12/18 | ID: 10 |  |  |  |  | Inizio: 21/12/18 | ID: 14
|  |  |  | Fine: 26/11/18 | Durata: 1d | Fine: 20/12/18 | Durata: 2d | Fine: 11/12/18 | Durata: 1d |  |  |  |  | Fine: 23/12/18 | Durata: 2d
FRs and NFRs design
[10 empty] | Inizio: 18/12/18 | ID: 12
Analisi dei Requisiti |  | Assunzioni | [7 empty] | Fine: 19/12/18 | Durata: 1d
Inizio: 20/11/18 | ID: 1 | Inizio: 24/11/18 | ID: 3 |  |  | UseCaseDescription
Fine: 21/11/18 | Durata: 1d | Fine: 13/12/18 | Durata: 2d |  |  | Inizio: 28/11/18 | ID: 9
[6 empty] | Fine: 29/11/18 | Durata: 1d
Design decision
|  | Inizio: 27/11/18 | ID: 4
|  | Fine: 29/11/18 | Durata: 2d